## 1.Bảng điểm WIG
BẢNG ĐIỂM 4DX — 19 CÔNG VIỆC INTERNET POWER SYSTEM
Doanh nghiệp: Hệ sinh thái đào tạo Phạm Thành Long • Tệp khách hàng cốt lõi: Chủ doanh nghiệp Việt Nam
Mã | Công việc | WIG (Mục tiêu tối thượng) | KPI đòn bẩy chính | Hiện tại | Mục tiêu | Hạn | Người chịu trách nhiệm
CV1 | Xác định khách hàng tiềm năng | Hoàn thành 3 Hồ sơ Customer Value Canvas đầy đủ (Chủ DN khởi nghiệp / Chủ DN scale / Chủ DN tái cấu trúc) | Số phỏng vấn khách hàng/tuần ≥ 5 | 0 | 3 | 30/06/2026 | Anh Long + Customer Insight Lead
CV2 | Tìm kiếm từ khóa | Kho ≥ 30 từ khóa (3 nhóm × 10) có volume thực, ưu tiên hóa | Từ khóa mới nghiên cứu/tuần ≥ 10 | 0 | 30 | 15/07/2026 | SEO Specialist
CV3 | YouTube | Từ 1.2M subs lên 2M subs YouTube Phạm Thành Long Official | 1 video dài + 21 shorts/tuần; CTR ≥ 6%; AVD ≥ 50% | 1200000 | 2000000 | 31/12/2026 | Video Producer + Editor
CV4 | Facebook | Profile cá nhân Phạm Thành Long: từ 2.2M lên 3M followers, REACH TB 100K/post | 8 nội dung/ngày; Engagement rate ≥ 3%; Share/post ≥ 50 | 2200000 | 3000000 | 31/12/2026 | Content Manager + Designer
CV5 | TikTok | Đạt 500K followers TikTok với watch time TB ≥ 40% | 3-5 video/ngày; Hook 3s ≥ 80%; Watch time ≥ 40% | 0 | 500000 | 31/12/2026 | TikTok Creator
CV6 | Instagram | Đạt 100K followers IG với Saves TB ≥ 500/post | 1 reel + 1 post + 3-5 story/ngày; Saves/post ≥ 500 | 0 | 100000 | 31/12/2026 | IG Content Creator
CV7 | Threads | Đạt 50K followers Threads, reply rate ≥ 3% | 5-10 thread/ngày; Replies/thread ≥ 5 | 0 | 50000 | 31/12/2026 | Anh Long (chính chủ)
CV8 | Mạng xã hội phụ (LinkedIn + Zalo OA) | LinkedIn 20K connections + Zalo OA 100K followers | LinkedIn: 1 post dài/2 ngày. Zalo OA: 2 broadcast/tuần | 0 | 120000 | 31/12/2026 | Content Manager (kiêm)
CV9 | Blog | Blog long.vn đạt 200K traffic hữu cơ/tháng + 100 bài top 10 Google | 5-7 bài/tuần; Dwell time ≥ 3 phút; Bounce ≤ 60% | 0 | 200000 | 31/12/2026 | Content Writer + SEO
CV10 | Lead Magnet — Quà tặng | Hoàn thành 7 lead magnet đỉnh cao cho 7 khóa học (DTSGC, LTVM, SSS, IPS, Eagle, UT, YES) | Số bản tải/tuần ≥ 1000/lead magnet | 0 | 7 | 31/08/2026 | Content Strategist + Designer
CV11 | Squeeze Page | Đạt CR squeeze page ≥ 25% (tăng từ baseline 8%) trên Webcake | Opt-in/ngày ≥ 500; Double opt-in confirm ≥ 85% | 8 | 25 | 30/09/2026 | Conversion Specialist
CV12 | Chuỗi Email Marketing (GetResponse) | Mailing list 200K subscribers tích cực; doanh thu email ≥ 30% tổng doanh thu | Subs mới/tuần ≥ 2000; Open ≥ 30%; Click ≥ 3% | 0 | 200000 | 31/12/2026 | Email Marketing Manager
CV13 | SEO & Tối ưu nội dung đã có | Đẩy 50 video YouTube + 50 bài blog cũ từ vị trí 11-30 lên top 10 | 10 nội dung audit/tuần; 5 nội dung sửa/tuần | 0 | 100 | 31/12/2026 | SEO Specialist
CV14 | Quảng cáo (Meta + Google + TikTok) | ROAS ≥ 4:1 ở ngân sách 500 triệu/tháng cho phễu khóa học | Frequency ≤ 3 cold; CPL ≤ 30K; CPA ≤ 1tr | 0 | 4 | 31/12/2026 | Performance Marketing Specialist
CV15 | Sales Page (Webcake) | Doanh thu sales page ≥ 5 tỷ/tháng với CR warm ≥ 5% | CR cold ≥ 1%; warm ≥ 3%; hot ≥ 10%; Cart abandon ≤ 70% | 0 | 5000000000 | 31/12/2026 | Conversion Copywriter + Specialist
CV16 | Sản phẩm bổ sung (Hành trình DTSGC→LTVM→SSS→IPS→Eagle→UT→YES) | Tăng LTV trung bình từ 8tr lên 50tr/khách hàng | Repeat purchase rate ≥ 40%; Số khóa/khách TB ≥ 3 | 8000000 | 50000000 | 31/12/2026 | Product Manager + Customer Success
CV17 | Trả lời tin nhắn & Chatbot | First Response Time ≤ 2 phút (24/7); CR từ chat ≥ 15% | Bot success rate ≥ 80%; CSAT ≥ 4.7/5 | 0 | 15 | 30/09/2026 | Bot Trainer + 5 CSKH (3 ca)
CV18 | Sàn TMĐT (TikTok Shop ưu tiên) | Doanh thu TikTok Shop sách + khóa số ≥ 1 tỷ/tháng; rating ≥ 4.8/5 | 4 livestream/tuần; CR ≥ 3%; Rating 5★ ≥ 90% | 0 | 1000000000 | 31/12/2026 | Shop Manager + Livestream Host
CV19 | Customer Journeys (luồng khách hàng) | Vận hành 5 luồng automation (Cold/Warm/Hot/Abandon/Referral) — mỗi luồng CR ≥ 10% | 5 luồng đang chạy; Drop-off mỗi bước ≤ 70% | 0 | 5 | 31/12/2026 | Marketing Ops Manager + Automation Specialist

## 2.Lịch DMO tuần
LỊCH DMO TUẦN — DAILY METHOD OF OPERATION CHO 19 CÔNG VIỆC
Mỗi ô = việc DMO của Công việc đó trong ngày tương ứng. Áp dụng từ thứ 2 hàng tuần, đối chiếu Bảng điểm WIG cuối tuần.
Mã | Công việc | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
CV1 | Khách hàng | 1 phỏng vấn KH cũ 30' | 1 phỏng vấn KH tiềm năng 30' | Soi review đối thủ 30' | 1 phỏng vấn KH cũ 30' | Tổng hợp insight tuần 60' | Nghỉ | Họp WIG đội (T2 9h)
CV2 | Từ khóa | Tra Keyword Planner 30' | Tra Ahrefs 30' | Soi top 10 Google 30' | Long-tail mining 30' | Cập nhật kho từ khóa 30' | Nghỉ | —
CV3 | YouTube | Quay 1 video dài 90' | Edit + thumbnail 90' | Đăng + viết SEO 30'; quay 3 shorts | Quay 1 video dài 90' | Edit + đăng 90' | Live YouTube 60' | Tương tác comment 30'
CV4 | Facebook | 8 post (1 dài, 1 short, 1 storytelling, 2 ngắn, 1 quote, 1 ảnh đời, story) | 8 post (như T2) | 8 post (như T2) | 8 post (như T2) | 8 post (như T2) | Live Facebook 60' | Tương tác inbox 60'
CV5 | TikTok | Quay 5-10 clip batch 60'; edit CapCut 30'; đăng 3 lần | Đăng 3-5 clip; tương tác 30' | Quay 5-10 clip 60'; đăng 3 lần | Đăng 3-5 clip; tương tác 30' | Quay 5-10 clip 60'; đăng 3 lần | Đăng 3 clip | Đăng 2 clip
CV6 | Instagram | 1 reel + 1 post + 3 story | 1 reel + 1 post + 3 story | 1 reel + 1 post + 3 story | 1 reel + 1 post + 3 story | 1 reel + 1 post + 3 story | 1 post + 5 story BTS | 1 post + 3 story
CV7 | Threads | 5-10 thread + reply | 5-10 thread + reply | 5-10 thread + reply | 5-10 thread + reply | 5-10 thread + reply | 5 thread | 5 thread
CV8 | MXH phụ | 1 LinkedIn post dài | Zalo OA broadcast | — | 1 LinkedIn post dài | — | Zalo OA broadcast | —
CV9 | Blog | Viết 1 bài ≥1500 từ + format SEO 90' | Viết 1 bài 90' | Viết 1 bài 90' | Viết 1 bài 90' | Viết 1 bài 90' | Cập nhật bài cũ 60' | —
CV10 | Lead Magnet | Soạn nội dung lead magnet 90' (giai đoạn xây) | Tiếp 90' | Thiết kế PDF + mockup 60' | Tiếp 90' | Test bản beta + xin feedback | — | —
CV11 | Squeeze Page | Test A/B tiêu đề 30' | Đọc heatmap Hotjar 30' | Test A/B CTA 30' | Đọc data CR 30' | Tổng kết tuần + plan 60' | — | —
CV12 | Email | Viết 1 email broadcast 30'; review email auto hôm trước 15' | Viết 1 email auto 30'; reply chất lượng 15' | Viết 1 email broadcast 30' | Viết 1 email auto 30' | Viết 1 email broadcast 30' + tổng kết open/click | Email cuối tuần (story dài) 30' | —
CV13 | SEO & Tối ưu | Audit 2 nội dung cũ 30' | Sửa 1 bài/video 60' | Audit 2 nội dung 30' | Sửa 1 bài/video 60' | Audit 2 nội dung 30'; theo dõi position | — | —
CV14 | Quảng cáo | Check hiệu suất 30'; tối ưu ad set 30' | Test creative mới 30' | Check + tối ưu 30' | Test creative mới 30' | Phân tích sâu 60' + plan tuần | Check daily | Check daily
CV15 | Sales Page | Check số đơn + CR 30'; review heatmap 30' | Test A/B 1 yếu tố 30' | Check số đơn 30' | Test A/B 1 yếu tố 30' | Tổng kết tuần + plan | — | —
CV16 | Sản phẩm bổ sung | Phỏng vấn KH cũ tìm Pain mới 60' (giai đoạn xây) | Phân tích đối thủ 30' | Thiết kế offer mới 60' | Phỏng vấn KH cũ 60' | Tổng kết + plan | — | —
CV17 | Chatbot & CSKH | Review chat tối qua 30'; CSKH 8h ca | CSKH 8h ca | CSKH 8h ca | CSKH 8h ca | CSKH 8h ca + cập nhật FAQ | CSKH ca rút gọn | Chỉ chốt deal nóng
CV18 | Sàn TMĐT | Xử lý đơn + đánh giá 60'; tối ưu 1 listing 30' | Livestream TikTok Shop 60' | Xử lý đơn + tối ưu listing 60' | Livestream TikTok Shop 60' | Xử lý đơn + tối ưu | Livestream TikTok Shop 90' (giờ vàng) | Livestream 60'
CV19 | Customer Journeys | Review 5 luồng + đọc data 60' | — | Tối ưu bước drop-off cao nhất 60' | — | Plan luồng mới (nếu cần) 30' | — | —

## 3.Checklist 19 CV
CHECKLIST KIỂM TRA — TRÍCH XUẤT TỪ 19 CÔNG VIỆC
In ra, treo phòng kinh doanh. Tick từng ô khi hoàn thành. Đối chiếu Bảng điểm WIG cuối tuần.
Mã | Công việc | Nội dung kiểm tra | ✓
CV1 | Khách hàng | Đặc điểm xã hội học: tuổi, giới, thu nhập, nghề, vùng miền | ☐
CV1 | Khách hàng | Đặc điểm hành vi: kênh tiêu thụ, thời điểm online, thiết bị | ☐
CV1 | Khách hàng | Sở thích, idol, kênh theo dõi | ☐
CV1 | Khách hàng | Jobs: 4 loại (chức năng/cá nhân/xã hội/hỗ trợ) | ☐
CV1 | Khách hàng | Pains: ≥ 5 nỗi đau | ☐
CV1 | Khách hàng | Gains: ≥ 5 sự sung sướng liên quan sản phẩm | ☐
CV2 | Từ khóa | ≥ 10 từ khóa chính (sản phẩm + tệp khách) | ☐
CV2 | Từ khóa | ≥ 10 từ khóa liên quan (mở rộng) | ☐
CV2 | Từ khóa | ≥ 10 từ khóa người mua (intent) | ☐
CV2 | Từ khóa | Mỗi từ có volume + độ cạnh tranh + liên kết tới Pain/Gain CV1 | ☐
CV3 | YouTube | Tiêu đề chứa từ khóa CV2 | ☐
CV3 | YouTube | Mô tả ≥ 200 từ, chứa từ khóa, có CTA | ☐
CV3 | YouTube | Tag 5-10, thumbnail mặt người + chữ to + tương phản | ☐
CV3 | YouTube | Hook 15s đầu cực mạnh; Cards + End screen | ☐
CV3 | YouTube | Pinned comment có CTA về squeeze page CV11 | ☐
CV4 | Facebook | Hook 3 dòng đầu mạnh (FB cắt sau 3 dòng) | ☐
CV4 | Facebook | Có quan điểm rõ ràng — không trung lập | ☐
CV4 | Facebook | CTA cuối: comment/share/click; 3-5 hashtag | ☐
CV5 | TikTok | Hook 3s đầu: hành động/câu hỏi/tuyên bố sốc | ☐
CV5 | TikTok | Cliffhanger giữa video, Pay-off cuối | ☐
CV5 | TikTok | Quay dọc 9:16, subtitle bật, nhạc trending | ☐
CV6 | Instagram | Ảnh/video chất lượng cao (Sony Alpha) | ☐
CV6 | Instagram | Caption mở đầu hấp dẫn (IG cắt sau dòng đầu) | ☐
CV6 | Instagram | CTA: save/share/follow; 8-15 hashtag mix to-vừa-nhỏ | ☐
CV7 | Threads | Mỗi thread = 1 ý duy nhất | ☐
CV7 | Threads | Mở đầu bằng quan điểm gai góc hoặc câu hỏi | ☐
CV7 | Threads | Trả lời mọi reply chất lượng | ☐
CV8 | MXH phụ | Khách hàng tệp CV1 có dùng kênh phụ này không? | ☐
CV8 | MXH phụ | Đối thủ thành công có mặt trên kênh này không? | ☐
CV8 | MXH phụ | Đội nhóm có đủ năng lực sản xuất nội dung phù hợp? | ☐
CV9 | Blog | Tiêu đề ≤ 60 ký tự, chứa từ khóa + emotion hook | ☐
CV9 | Blog | Meta description ≤ 160 ký tự, có CTA | ☐
CV9 | Blog | H1 duy nhất chứa từ khóa; H2/H3 cấu trúc rõ | ☐
CV9 | Blog | Internal link 2-5; External link 1-2 source uy tín | ☐
CV9 | Blog | Ảnh có alt text chứa từ khóa; URL slug ngắn | ☐
CV9 | Blog | CTA cuối bài dẫn về squeeze page CV11 hoặc sales page CV15 | ☐
CV10 | Lead Magnet | Giải quyết 1 Pain duy nhất từ CV1 | ☐
CV10 | Lead Magnet | Cho kết quả nhanh (đọc 30 phút áp dụng được) | ☐
CV10 | Lead Magnet | Cụ thể: checklist/template/swipe file | ☐
CV10 | Lead Magnet | Tiêu đề lời hứa rõ + có con số | ☐
CV10 | Lead Magnet | Mockup 3D chuyên nghiệp; CTA bên trong dẫn về sales page CV15 | ☐
CV11 | Squeeze Page | Tiêu đề chính: lời hứa lớn, cụ thể, có con số | ☐
CV11 | Squeeze Page | Mockup lead magnet to, đẹp, ngay cạnh form | ☐
CV11 | Squeeze Page | 1 CTA duy nhất, màu tương phản, chữ hành động | ☐
CV11 | Squeeze Page | Form chỉ xin email (trừ khi cần thêm) | ☐
CV11 | Squeeze Page | Không menu + không footer link; mobile responsive | ☐
CV11 | Squeeze Page | Page load < 3 giây; FB Pixel + GA4 + conversion tag | ☐
CV12 | Email | Subject ≤ 50 ký tự, curiosity hook | ☐
CV12 | Email | Mở đầu hook 1 dòng cá nhân | ☐
CV12 | Email | 1 ý duy nhất; 1 CTA lặp 2-3 lần | ☐
CV12 | Email | P.S. chốt cảm xúc (90% người đọc P.S.) | ☐
CV12 | Email | Plain text style, test gửi Gmail/Outlook trước | ☐
CV13 | SEO Optim | Blog cũ: position 90 ngày, CTR, bounce, dwell time | ☐
CV13 | SEO Optim | Blog cũ: cập nhật nếu > 1 năm; trả lời People Also Ask | ☐
CV13 | SEO Optim | Video cũ: CTR < 4% → đổi thumbnail | ☐
CV13 | SEO Optim | Video cũ: tiêu đề + mô tả + tag + Cards | ☐
CV14 | Quảng cáo | Pixel cài đúng squeeze page + sales page | ☐
CV14 | Quảng cáo | Custom audience (warm/hot) + Lookalike | ☐
CV14 | Quảng cáo | Phễu 3 cấp Cold/Warm/Hot | ☐
CV14 | Quảng cáo | ≥ 3 phiên bản creative test cùng lúc | ☐
CV14 | Quảng cáo | Daily + Lifetime budget cap | ☐
CV15 | Sales Page | Headline: lời hứa lớn + cụ thể + có ai | ☐
CV15 | Sales Page | Pain section trúng nỗi đau CV1 | ☐
CV15 | Sales Page | ≥ 10 bullet benefits, mỗi bullet là 1 transformation | ☐
CV15 | Sales Page | 5-10 testimonial khách thật, ưu tiên video | ☐
CV15 | Sales Page | Bonus stack 3-5 bonus (giá trị gấp 5-10 lần giá) | ☐
CV15 | Sales Page | Guarantee 30/60/90 ngày | ☐
CV15 | Sales Page | Pricing có anchor (gạch giá cao); CTA lặp 5-7 lần | ☐
CV15 | Sales Page | FAQ 5-10 câu xử lý từ chối; P.S. chốt cảm xúc | ☐
CV16 | Sản phẩm bổ sung | Cùng tệp khách hàng từ CV1 | ☐
CV16 | Sản phẩm bổ sung | Giải quyết Pain tiếp theo sau sản phẩm chính | ☐
CV16 | Sản phẩm bổ sung | Margin ≥ 50%; không cạnh tranh nội bộ | ☐
CV16 | Sản phẩm bổ sung | Có thể bán automation qua email CV12 | ☐
CV17 | Chatbot | Welcome thân thiện + menu 4-6 nút | ☐
CV17 | Chatbot | FAQ flow 10-20 câu phổ biến | ☐
CV17 | Chatbot | Thu thập tên + SĐT + nhu cầu (lead scoring) | ☐
CV17 | Chatbot | Hand-off người thật rõ ràng | ☐
CV17 | Chatbot | Re-engagement sau 1/3/7 ngày nếu chưa mua | ☐
CV18 | Sàn TMĐT | Tên shop + logo + ảnh bìa chuyên nghiệp | ☐
CV18 | Sàn TMĐT | Mỗi sản phẩm: 5-9 ảnh + 1 video demo | ☐
CV18 | Sàn TMĐT | Tiêu đề chứa từ khóa người mua từ CV2 | ☐
CV18 | Sàn TMĐT | Voucher + combo/bundle để tăng AOV | ☐
CV18 | Sàn TMĐT | Live chat ≤ 5 phút; affiliate mở cho creator | ☐
CV19 | Journeys | Mỗi luồng vẽ rõ ra giấy/Miro với mũi tên | ☐
CV19 | Journeys | Mỗi bước có 1 KPI đo được | ☐
CV19 | Journeys | Trigger mỗi bước (thời gian/hành động) setup automation | ☐
CV19 | Journeys | Có exit criteria + fail-safe người thật can thiệp | ☐
CV19 | Journeys | Tracking xuyên kênh qua UTM + CRM | ☐
CV19 | Journeys | Test E2E với account thật trước khi launch | ☐

## 4.Nhân sự
TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ — CHO 19 CÔNG VIỆC IPS
Tổng đội cần để vận hành đầy đủ: 18-22 người. Có thể outsource bước đầu, kiêm nhiệm khi mới startup.
Mã CV | Vị trí | Số lượng | Tiêu chuẩn cốt lõi | Có thể kiêm với
CV1 | Customer Insight Researcher | 1 part-time | Lắng nghe sâu, viết tóm tắt insight ngắn, tâm lý học cơ bản, không giả định — luôn hỏi 'vì sao' | Email Manager (CV12)
CV2 + CV9 + CV13 | SEO Specialist | 1 full-time hoặc agency | Hiểu Google ranking, thuần thục Ahrefs/Search Console, phân biệt 3 nhóm từ khóa, kiên nhẫn (SEO 30-90 ngày) | Content Writer (CV9)
CV3 | Video Producer | 1 full-time | Hiểu kịch bản 6 bước, biết hook, biết CTA, hiểu CV1, tốc độ > cầu toàn | —
CV3 | Video Editor | 1 full-time | Thành thạo cut/transition, làm thumbnail, có gu thẩm mỹ, tốc độ giao hàng cao | TikTok Creator (CV5)
CV4 | Content Manager (Facebook) | 1 full-time | Viết nhanh, có cá tính, hiểu insight CV1, hiểu thuật toán FB cập nhật mới | IG Content Creator (CV6)
CV4 + CV6 + CV10 | Designer | 1 full-time | Thành thạo Canva/Photoshop, có gu, làm nhanh, hiểu chuẩn nhận diện thương hiệu | —
CV5 | TikTok Creator | 1 full-time | Hiểu xu hướng TikTok hàng ngày, quay+dựng nhanh trên mobile, dám xuất hiện trước máy | Video Editor (CV3)
CV6 | IG Content Creator | 1 full-time | Có gu thẩm mỹ — feed nhất quán, thành thạo Lightroom + CapCut, copywriting caption tốt | Content Manager (CV4)
CV7 | Threads Writer | Anh Long viết chính | Cá tính sắc sảo, viết được 1-3 câu súc tích. Nếu thuê ghostwriter: phải hiểu sâu cá tính chủ DN | —
CV8 | MXH phụ Content | Kiêm bởi CV4 | Hiểu đặc thù từng kênh, không bê nguyên content giữa các kênh | Content Manager (CV4)
CV9 | Content Writer | 1 full-time | Viết được ≥ 1500 từ/ngày, hiểu cấu trúc bài SEO, hiểu CV1 + CV2 | —
CV10 | Content Strategist | 1 full-time | Hiểu Pain CV1, viết được nội dung giá trị thật, không loãng | Content Writer (CV9)
CV11 | Conversion Specialist | 1 full-time | Thuần thục Webcake, biết đọc heatmap (Hotjar/Clarity), biết test A/B đúng phương pháp | Performance Marketing (CV14)
CV12 | Email Marketing Manager | 1 full-time | Viết email cá tính, hiểu automation flow GetResponse, đọc analytics, hiểu CV1 sâu | —
CV14 | Performance Marketing Specialist | 1 full-time hoặc agency | Hiểu phễu 3 cấp, đọc data sâu không bias bởi vanity metric, biết test creative có cấu trúc, tâm lý vững | Conversion Specialist (CV11)
CV15 | Conversion Copywriter | 1 full-time | Viết được long-form sales letter ≥ 3000 từ, hiểu công thức AIDA/PAS, hiểu CV1 cực sâu | Content Writer (CV9)
CV16 | Product Manager | 1 full-time | Hiểu lifecycle khách hàng, biết design offer, hiểu hành trình DTSGC→YES Summit của PTL | —
CV16 | Customer Success Manager | 1 full-time | Biết khách đang đau gì sau khi mua sản phẩm 1, đồng cảm, theo dõi NPS | Email Manager (CV12)
CV17 | Bot Trainer | 1 (outsource setup ban đầu) | Hiểu Fchat/Pancake, biết viết kịch bản bot có 'giọng' giống người | —
CV17 | CSKH Inbox | 5 (3 ca, cover 24h) | Trả lời nhanh, chính tả tốt, hiểu sản phẩm sâu, có khả năng chốt sale, đồng cảm | —
CV18 | Shop Manager (TikTok Shop) | 1 full-time | Hiểu thuật toán sàn, biết tối ưu listing, đọc data, hiểu chính sách affiliate | —
CV18 | Livestream Host | 1-2 (luân phiên) | Camera face tốt, năng lượng cao, biết kể chuyện sản phẩm, kỹ năng chốt qua live | TikTok Creator (CV5)
CV19 | Marketing Operations Manager | 1 full-time | Tư duy hệ thống, đọc data sâu, hiểu cả CV1-CV18, biết vẽ luồng (Miro/Whimsical) | —
CV19 | Automation Specialist | 1 full-time hoặc freelance | Thuần thục n8n/Make/Zapier, hiểu API, debug được flow, hiểu webhook + trigger | —